## Sheet1
内部需求单号（敏捷） | 内部需求单号（zmp） | 1456 | 一级模块 | 二级模块 | 三级模块 | 需求标题 | 内容描述 | 优先级 | 需求提出人 | 当前状态 | 预计研发开始时间 | 预计研发结束时间 | 责任人 | 工作量/天 | 预计升级时间 | 备注
196 | 1491583 | 1037 | 运营管理 |  |  | 【巡检】照片批量下载 | 巡检计划监控 -- 历史计划 -- 导出 -- 下载图片 点击“下载图片”按钮，是否生成巡检图片压缩包： A.已生成 – 直接下载【提示下载中…】 B.未生成 –【提示图片压缩包生成中，生成较慢，请稍后下载】 C.生成中 -- 【提示图片压缩包生成中，生成较慢，请稍后下载】 | 中 | 郭哲 | 已上线 | 2018/12/19 | 2019/2/28 | 代泳 |  | 2019/4/4 | 1626322
312 | 1531978 | 1190 | 运营管理 |  |  | 巡检任务开发“增加协助人”功能 | 巡检任务 巡检任务开发“增加协助人”功能，用户点击 “增加协助人”，系统自动列出该站的全部包站人，由用户选择一个包站人进行提交。 提交后，协助人用自己的账号登陆系统（web和APP），能够处理该巡检任务。 | 紧急 | 王广旭 | 已上线 | 2019-02-22 | 2019-03-08 | 徐依友 |  |  | 1626326
325 |  | 1241 | 资源管理 |  |  | 微站点位编码填写的校验功能 | 微站点位编码填写的校验功能 目前运维监控系统的微站的点位编码是必填项,但资源系统的微站是否具备点位编码是不一定的,因此需要作相应的调整. 目前点击微站的点位编码的选择的时候,在弹出的对话框中要默认到“未关联基站”。在“未关联基站”作如下备注，“未关联基站是资源系统中有但目前运维系统不存在的微站信息，添加微站信息请优先从这里选择” 增加tab页“手动输入点位编码”，并且此tab页下作如下备注说明，“微站点位编码根据实际情况填写，请优先在“未关联基站”中作选择，手动填写是为了避免资源同步异常或运维系统特例时而用，填写的点位编码不能与已有微站的点位编码重复，可以核实实际情况重新填写或者删除更改已有的微信信息。如果点位编码为空请填写“无”，点位编码为空是在“未关联基站”中无选择项时才可用。” 点位编码的校验规则是去掉前后及中间的空格只能为数字且不能与现有点位编码不重复，如重复点击确定时显示相应的站址编码，站址id及点位编码，并且可粘贴复制， 同时“已关联基站”中增加显示字段“是否关联资源”，在“已关联基站”作如下备注说明，“已关联基站是在运维系统中已存在的微站信息，其中“是否关联资源”字段是说明此基站的点位编码在资源系统中是否有” | 紧急 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-03-19 | 2019-03-20 | 代泳 |  | 2019/4/4 | 1626304
326 |  | 1242 | 资源管理 |  |  | 附件1：第三批字段名称贯标信息采集表 | 请根据附件填写下字典贯标的事宜，主要是统计各系统上线内容的确认 请于本四上线后，周五（3月22日）时填写，填写后反馈给我。 | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-03-19 | 2019-03-22 | 代泳 |  | 2019/4/4
|  |  | 运营管理 |  |  | 自定义字段添加枚举报错 | 优化自定义字段添加枚举 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-25 | 2019-04-04 | 汤雷 |  | 2019/4/4
|  | 1253 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单解决情况统计增加统计维度 | 现在只有一个按照地理属性的统计维度，增加分项目统计维度，选择相应的省市区，可以统计出范围内各个‘任务名称’工单的完成情况。 查询条件：任务名称，查询维度，工单创建时间。 任务名称就是工单导入时省分配置的工单名称。 查询维度分为省、市、区（实现方式参考现有的工单解决情况统计），查询维度是和组织树结合起来实现的。 工单创建时间参考工单解决情况统计。 展示列：机构，影响范围，任务名称，剩下的等同于‘工单解决情况统计’查询条件新增 查询类型包含两个‘任务名称’‘模板名称’可以支持这两个统计维度 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 汤雷 |  | 2019/4/4 | 1626309
|  | 1255 | 运营管理 |  |  | 自定义工单导入新增批量发布 | 自定义工单导入新增‘批量发布’（放在发布后面），‘批量删除’ （放在删除后面），可以批量发布或者删除 查询内容里面的工单。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 汤雷 |  | 2019/4/4 | 1626332
|  | 1256 | 运营管理 |  |  | 工单解决情况统计，进行数据钻取的时候，显示的是所有数据，需要加限制条件。 | 工单解决情况统计，进行数据钻取的时候，显示的是所有数据，需要加限制条件。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 汤雷 |  | 2019/4/4 | 1626357
|  | 1257 | 运营管理 |  |  | 智能代维中自定义字段填写优化 | 智能代维中自定义字段填写内容要英文符号转为中文符号 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 汤雷 |  | 2019/4/4 | 1626339
|  |  | 运营管理 |  |  | 自定义代办箱如果点上面全选就提示无法操作，如果一个一个单的点，然后评分就可以归档. | 自定义代办箱如果点上面这个全选就提示无法操作，如果一个一个单的点，然后评分就可以归档. | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-27 | 2019-04-11 | 代泳 |  | 2019/4/4 | 1626341
|  | 1259 | 运营分析 |  |  | 自定义报表用户名同步问题优化 | 优化自定义报表同步用户名， 在用户名后加四位userid进行区分。 | 中 | 董添 | 已上线 | 2019-03-28 | 2019-04-07 | 徐依友 |  |  | 1626362
|  |  | 运营管理 |  |  | 贴合实际生产需要，评价人需设定3个帐号以内，涉及身份待定。 | 贴合实际生产需要，评价人需设定3个帐号以内，涉及身份待定。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-28 | 2019-04-07 | 徐依友 |  |  | 1626346
|  | 1265 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单解决情况统计表增加指标 | 智能代维工单解决情况统计表增加指标，增加指标为‘已完成（待确认）工单数’，同理这个指标支持数据钻取，导出同步修改。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-03-28 | 2019-04-07 | 代泳 |  |  | 1626349
|  | 1266 | 代维管理 |  |  | 维护成本本月账单预览功能改善 | 维护成本的本月账单预览功能显示的是站址关联单价条款信息，单价条款显示的是站址合同关联关系表记录的单价信息，而出账根据的是站址合同关联关系表里面的单价条款id，去合同单价配置表里面找相应的单价出账，如果这个单价条款在站址合同单价关联之后发生过更改，就会造成本月成本预览和出账的账单不一致问题，现在统一以合同单价配置的单价条款为准，本月成本预览应与出账一致。运营商维护成本和新业务维护成本同时修改，站址合同单价关联表里面的具体单价没有用途之后最好删掉。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 徐依友 |  |  | 1626394
|  | 1267 | 运营管理 |  |  | 智能代维自定义工单池功能优化 | 智能代维自定义工单池新增工单解决期限修改按钮，选择需要修改工单解决期限的工单，点击‘工单解决期限修改’按钮，可以弹出提示框，提示框里面有时间类的内容框，选择工单解决期限，点击确定，新的工单解决期限就生成了。注意新的工单解决期限不能早于当前时间，必须在从当前时间往后放3个月内。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-03 | 2019-04-18 | 张雄辉 |  |  | 1626396
|  | 1272 | 运营管理 |  |  | 代维评价功能优化 | 确认工单完成和未完成，现在是分开的，并且无法直接填写评价内容，用一个按钮代替，为确认工单执行效果。 点击之后显示工单详情，下面跟着需要评价人填写的内容，完成和未完成为下拉框的两个选项，完成就打分保存归档，未完成就保存填写的评价内容，从新退回代维人员。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 张雄辉 |  |  | 1626396
|  | 1273 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单增加工单编号 | 1.工单名称改为任务名称和查询栏一致，并且往前放，与模板名称的换下位置，四级工单类型改为工单类型，工单id放到备注后面去， 工单号+站址名称+站址编码+任务名称+工单类型+工单状态+工单解决期限+重要程度+工单派发方式+超时预警时限+模板名称+所属省市区+备注+其他项 2.工单编号生成原则： 代维调度工单用大写‘DW’来表示，后面跟地市编码前4位，后面跟年月日，后面跟这个地市今天发布的工单数，比如这个地市今天发布的第一条工单就是‘000001’， 整体效果‘DW-6527-20190409-000001’，相当于一个地市单天最多发布999999条工单， 工单在导入池进行发布进入工单池时，工单得到工单号，达到的效果如图所示（参考修理工单），支持数据钻取（有了数据钻取以前的双击显示详情可以去掉了）。 3数据钻取的详情， 保留原有内容的情况下，增加流程图和操作记录。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-09 | 2019-04-18 | 张雄辉 |  |  | 1626848
|  | 1275 | 资源管理 |  |  | 应主数据管理区域标标准化运维监控系统管理区域调整需求 | 请汤雷准备相应操作脚本，预计4月16日晚执行。 1. 运维系统增加区域 AREA_CODE AREA_NAME SUPPER_AREA_CODE 1 130305 开发区 130300 2 130300 秦皇岛市分公司 130000 3 130000 河北分公司 100000 4 100000 中国铁塔 5 440325 深汕特别合作区 440300 6 440300 深圳市分公司 440000 7 440000 广东分公司 100000 8 100000 中国铁塔 如上表格所示，在运维监控系统中增加两个区域 河北分公司–》秦皇岛市分公司下增加 “开发区”，相应的铁塔标准管理区域编码（remark）为130305 广东分公司—》深圳市分公司下增加“深汕特别合作区”， 相应的铁塔标准管理区域编码（remark）为440325 2. 运维系统站址等资源的调拨 2.1. 深汕特别合作区 相应的广东分公司—》汕尾分公司下的“深汕特别合作区”下的所有站址及相关设备调拨到 广东分公司—》深圳市分公司—》 “深汕特别合作区”下。 原广东分公司—》汕尾分公司—》 深汕特别合作区 改名为“深汕特别合作区(19年4月作废)”，相应的铁塔标准管理区域编码（remark）置为空。 2.2. 三区资源调拨到尖山区 黑龙江分公司—》双鸭山分公司下的“三区”下的所有站址及相关设备调拨到 黑龙江分公司—》双鸭山分公司—》尖山区。 原 黑龙江分公司—》双鸭山分公司—》“三区”改名为“三区(19年4月作废)”， 相应的铁塔标准管理区域编码（remark）置为空。 2.3. 裕民县资源调拨到托里县 新疆分公司—》塔城分公司—》裕民县下的所有站址及相关设备调拨到 新疆分公司—》塔城分公司—》托里县，同时将 “托里县”改名为“托裕区域”。 原 新疆分公司—》塔城分公司—》裕民县改名为“裕民县（19年4月作废）” 相应的铁塔标准管理区域编码（remark）置为空。 2.4. 铁厂沟资源调拨到和布克赛尔蒙古自治县 新疆分公司—》塔城分公司—》铁厂沟下的所有站址及相关设备调拨到 新疆分公司—》塔城分公司—》和布克赛尔蒙古自治县，同时将 “和布克赛尔蒙古自治县”改名为“和铁区域”。 原 新疆分公司—》塔城分公司—》铁厂沟改名为“铁厂沟（19年4月作废）” 相应的铁塔标准管理区域编码（remark）置为空。 | 高 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-04-10 | 2019-04-16 | 汤雷 |  |  | 1626850
|  | 1276 | 运营管理 |  |  | 新业务维护成本新增订单查询模块 | 1.新增订单信息管理sheet页，大的模块改名由原来的‘新业务站址关联成本信息’改为‘新业务维护成本及订单信息查询’ 2.新的订单查询页，可以对订单信息进行查看，包含订单号，合同名称，合同编码，供应商名称，供应商编码（就是平台上面的对方主体编号付账用的），客户名称，客户编号，业务编码，业务编码名称。 合同编号支持数据钻取点击可以直接到达相应的合同界面，显示具体合同。 支持对订单进行相关站址的查看，实现方式选中订单，点击相关站址按钮，弹出框显示符合要求的的站址，并且可以进行批量导出，这里的弹出框不仅要显示站址信息包含站址名称，站址运维id，站址编码，还要显示出订单号，合同编号，合同名称方便省分工作人员关联。 支持查看合同上面的单价条款实现方式同上，注释单价条款不存在可在代维合同管理界面配置。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-10 | 2019-04-18 | 徐依友 |  |  | 1626902
|  | 1278 | 资源管理 |  |  | 资源设备webservice同步时增加操作类型字段 | 运维系统通过webservice与资源系统进行相应数据的同步，现发现某些设备同步时没有传递操作类型（insert,update,delete），现需要增加同步时的操作类型。 1， 资源系统传递数据时增加操作类型字段。 2， 运维监控系统接收操作类型字段，并存储。 经核实，以下设备的同步是没有操作类型，请资源系统与运维监控系统的同步接口作相应改造： 开关电源 空调 蓄电池 梯级利用电池 电池合路器 智能通风设备 | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-04-11 | 2019-04-17 | 陈爱龙/代泳 |  |  | 1626907
|  | 1282 | 资源管理 |  |  | 同步crm起租信息等需求——站址通过ftp-job方式--20190412 | 每个站的每个点位每个运营商是一条记录。如果是微站，则点们编码为空。 ftp文件中的列名如下： 订单号,运营商,铁塔站址名称,站址编码,维护服务等级,0-6点是否上站,是否具备油机发电条件,是否选择发电服务,系统名称,起租时间,截止时间,点位总数,点位编码,覆盖场景 | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-04-12 | 2019-04-17 | 陈爱龙 |  |  | 1626886
|  | 1305 | 代维管理 |  |  | 代维物资管理三物资增加操作日志 | 代维物资管理三物资增加操作日志 运维监控系统—》代维管理 –》代维物资管理 下的三个代维物资增加操作日志，三个代维物资具体是“车辆配置管理”，“油机配置管理”，“工具仪表配置管理”，具体如下图： 三个物资增加操作日志表 三个物资分别增加操作日志表，字段包含现有所有字段，增加数据变更时间，变更类型，变更人，变更来源（如已有相应字段，则不用添加）。变更类型字段内空为“增加”、“删除”、“修改”，变更来源分为“单条记录修改”、“批量数据导入”。数据增删改前，先记录到日志表。 增加时，将新增的数据添加到日志表； 删除时，将原数据添加到日志表； 修改时，将修改前数据添加到日志表； 具体功能示意图 油机配置管理下增加功能按钮“操作日志（针对单条数据）”，“操作日志（查询删除数据）”。具体如下图： “操作日志（针对单条数据）”是对查询列表中已查询出来的单条数据，根据数据的唯一标识查询历史变更记录，按时间降序排列，显示所有字段。 “操作日志（查询删除数据）”是对所选区域内，查询变更类型为删除的记录，点击此功能按钮弹出窗口，具体示例如下： 删除操作时间默认为7天;设备唯一id及设备名称为选填，设备唯一id是等值查询，设备名称的模糊匹配。查询范围为所选区域或当前查询权限范围内。查询结果是变更类型为删除的记录。 当选择单条查询结果时，点击“查询删除数据的历史变更”显示此条数据的全生命周期，按时间降序排列，在新窗口显示，显示所有字段。 “设备唯一id”，“设备名称”对不同物资有不同名字，具体如下： 物资名称 设备唯一id 设备名称 车辆配置管理 车辆唯一id 车辆车牌号 油机配置管理 油机编码 油机名称 工具仪表配置管理 工具仪表唯一ID 工具仪表名称 | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-04-17 | 2019-05-01 | 代泳 |  |  | 1626934
|  | 1306 | 运营管理 |  |  | 停发电管理 增加维护等级 | 停发电管理界面，维护等级拆分为：电信维护等级，移动维护等级，联通维护等级。支持数据导出。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-17 | 2019-04-19 | 代泳 |  |  | 1626938
|  | 1312 | 运营管理 |  |  | 工单综合查询显示优化 | 工单综合查询页面，列表和导出时，增加“故障标题”字段 | 中 | 丁毅 | 已上线 | 2019-04-19 | 2019-05-02 | 代泳 |  |  | 1626890
|  | 1313 | 运营管理 |  |  | 出入站-上站提前预约时间配置-生效规则 | 出入站管理-上站提前预约时间配置，省里配置时间规则后，该规则只针对铁塔合作方（目前只有运营商）生效，不对铁塔自有人员（含铁塔代维人员）生效。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-04-19 | 2019-04-26 | 代泳 |  |  | 1626891
|  | 1326 | 运营管理 |  |  | 日常修理-“项目编码录入 ”位置移动 | 日常修理流程中 维修方案制定环节的 “项目编码” 挪到 验收环节 来。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-04-26 | 2019-05-09 | 陈爱龙 |  |  | 1626942
|  | 1328 | 运营管理 |  |  | 工单解决情况统计增加指标统计范围 | 在自定义报表-运维监控新增五大类工单联合智能代维工单统计报表 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-04-28 | 2019-05-09 | 张雄辉 |  |  | 1626944
|  | 1347 | 运营管理 |  |  | 自定义工单审核增加自动审核功能 | 自定义工单导入增加自定义审核功能，在自定义工单导入页面加‘自动审核配置’按钮，点击可以显示配置内容，页面可以配置需要自动审核的工单模板，通过选择省分和工单模板的关系，配置上某个工单模板在某个省分可以实现自动发布工单。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-05 | 2019-05-16 | 张雄辉 |  |  | 1626946
|  | 1347 | 代维管理 |  |  | 智能代维人员技能批量导入 | 1,现场维护人员页面“数据导入”按钮改为“人员基本信息导入”。 2.现场维护人员页面增加‘人员技能认证导入’按钮。导入内容为姓名，代维组织机构名称，登录账号，社会技能认证，认证级别。 注：认证级别为下拉框‘初级’‘中级’‘高级’，导入时要对数据做校验，尤其是社会技能认证，必须是系统中存在的。 单个人员具备多个认证的为多行导入的方式，导入之后数据是增加而不是更新，也就是增量添加。 同一个认证以最新导入的为准，新导入的认证，因为是同一个认证，级别刷新。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-05 | 2019-05-16 | 代泳 |  |  | 1626947
|  | 1361 | 代维管理 |  |  | 智能代维人员角色负责区域配置优化 | 1.人员角色配置改为单个人员只有单个角色，不支持单个人员有多个角色配置。这一点在人员角色配置页面上也要注明。 2.人员负责区域配置优化。支持单条数据内实现同一个地市下，多个区域的配置。注意多个区域用中文逗号隔开。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 代泳 |  |  | 1626948
|  | 1362 | 运营管理 |  |  | 维护成本-修理台账优化 | 维护成本-修理台账的工单转账单功能，自动记录操作人，在后台显示。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-06 | 2019-05-16 | 徐依友 |  |  | 1626952
|  | 1365 | 运营管理 |  |  | 公共账号批量转派 | web端，针运监系统自动派发的待接单状态的工单，实现 仅 公共账号可以按区域转派工单功能，以支持特殊情况（应急事件）时的接单调度。 支持，下拉框选择区县被转派的账号。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-05-08 | 2019-05-22 | 代泳 |  |  | 1626954
|  | 1369 | 代维管理 |  |  | 区域网格化配置增加站址导入和导出功能。 | 区域网格化配置增加站址导入和导出功能。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 徐依友
|  | 1369 | 代维管理 |  |  | 2.代维考核之前的维度是到代维公司一级，同一个区域下一家代维公司，每个月只能考核一次，现在改为同一个区域下同一个维护专业同一个代维公司为考核维度。 | 2.代维考核之前的维度是到代维公司一级，同一个区域下一家代维公司，每个月只能考核一次，现在改为同一个区域下同一个维护专业同一个代维公司为考核维度。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 代泳
|  | 1369 | 代维管理 |  |  | 3.代维月区域考核已经使用过的的模板，没有在途的考核任务的模板可以删除。 | 代维月区域考核已经使用过的的模板，没有在途的考核任务的模板可以删除。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 代泳
|  | 1369 | 代维管理 |  |  | 塔类指标罚则5指标（地市）模块数据导入，由原来的支持小数点后面两位，改为小数点后面3位。 情况说明：目前移动考核打分越来越精细化，2018年签署的新的协议中，例如：高铁站指标小于0.003%，移动算考核打分可能涉及到小数点后三位，例如：97.254分.但目前的运维系统录入考核打分只默认小数点后2位（四舍五入），这样会导致运维系统同步到CRM系统的罚金出现偏差。 | 塔类指标罚则5指标（地市）模块数据导入，由原来的支持小数点后面两位，改为小数点后面3位。 情况说明：目前移动考核打分越来越精细化，2018年签署的新的协议中，例如：高铁站指标小于0.003%，移动算考核打分可能涉及到小数点后三位，例如：97.254分.但目前的运维系统录入考核打分只默认小数点后2位（四舍五入），这样会导致运维系统同步到CRM系统的罚金出现偏差。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 徐依友
|  | 1369 | 代维管理 |  |  | 5.代维问题库的问题确认环节，处理人由地市下的区域经理改为组织管理里面区域下的区域经理。 | 代维问题库的问题确认环节，处理人由地市下的区域经理改为组织管理里面区域下的区域经理。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-16 | 代泳
|  | 1371 | 运营管理 |  |  | 配合审计取数据 | 配合审计取数据 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-09 | 2019-05-10 | 徐依友
|  | 1374 | 运营管理 |  |  | 维护成本-本月成本预览 | 现在展示列只有金额一栏，优化为不含税，税额，含税总额三列。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-13 | 2019-05-23 | 徐依友
|  | 1376 | 运营管理 |  |  | 【停发电】交互规则配置 | 同一站址（区县），同一运营商，同一确认项目，目前可以配置两条规则，应仅允许配置一条规则 | 中 | 郭哲 | 已上线 | 2019-05-13 | 2019-05-31 | 代泳
|  | 1377 | 运营管理 |  |  | 巡检质检结果表和巡检结果反馈 | 1、实现巡检工单质检（即抽检）结果的明细统计表，并支持地市或省公司根据上一级的质检结果，进行是否认可的反馈判断，如果不认可，需要写明具体原因 后提交。 2、建立质检工单反馈结果表，根据省市区域，工单类型（巡检工单，后续加上故障工单），站址，账号等。查询质检工单反馈信息。对于反馈结果进行判断，如果判断需要修改工单是否合格的信息，则支持在原始数据库中修改工单的合格与否数据信息。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-05-13 | 2019-06-20 | 陈爱龙
|  | 1384 | 运营管理 |  |  | 配合审计部取数据 | 根据审计要求取数据，代维费，维保费，日常修理费。分费用类型取明细数据，可以按账期分别提取数据，按照邮件给的模板。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 徐依友
|  | 1395 | 运营分析 |  |  | 永洪报表单点登陆配置 | 与永洪人员配合完成永洪报表单点登陆配置。 | 中 | 董添 | 已上线 | 2019-05-16 | 2019-05-24 | 徐依友
|  | 1406 | 运营管理 |  |  | 选择显示列的新增故障标题 故障描述 的选项 | 综合查询，断站退服工单，停电工单，高温工单，fsu离线工单，已恢复工单展示界面都要做选择显示列的新增故障标题 故障描述 的选项 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 代泳
|  | 1408 | 运营管理 |  |  | 日常维修单查询显示列增加内容：核实隐患描述 | 日常维修单按模板填写导入成功后，但是到工单查询的时候最后一项内容（核实隐患描述）不显示，在 日常修理-工单查询 增加显示这个字段。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-05-20 | 2019-05-24 | 陈爱龙
|  | 1413 | 运营管理 |  |  | 巡检计划自动归档 | 建立巡检计划自动归档工单，由系统自动实现：当巡检计划内所有任务已经完成，所有相关隐患修理完成时，该计划会自动归档。 功能上线前，先梳理下2016、2017、2018年的巡检计划，符合条件的，手工批量做个归档。 | 中 | 王广旭 | 研发中 | 2019-05-20 | 2019-06-30 | 陈爱龙
|  | 1415 | 运营管理 |  |  | 工单质检增加工单编号查询条件 | 工单质检结果统计表 增加查询条件：工单编号 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | 代泳
|  | 1422 | 运营管理 |  |  | 维修工单自定义审核功能 | 问题现状：目前维修工单设置审批金额权限后，不能按照金额从低金额审批人到高金额审批人逐级审批，不能满足日常审批需要，需要维修工单能够分金额设置审批人后能逐级推送给审批。 开发要求：通过流程引擎增加分省自定义分级审核功能：1支持自定义审核金额和选择相应的审核人，2支持自定义分级审核。 | 中 | 王广旭 | 测试中 | 2019-05-21 | 2019-07-31 | 陈爱龙
|  | 1442 | 运营管理 |  |  | 维护成本明细数据需要重新推送 | 请将维护成本明细数据重新推送财务系统 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-28 | 2019-05-31 | 徐依友
|  | 1448 | 代维管理 |  |  | 代维人员信息管理优化 | 增加两列内容‘证件照片上传’和‘培训记录上传’，增加的两列内容为点击按钮进行上传的模式，参考计提修正单个地市的明细数据查看的形式。这里的培训记录和证件照片上传参考代维人员铁塔技能认证的实现方式，单独成表，身份证号关联。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 代泳
|  | 1448 | 代维管理 |  |  | 代维车辆管理优化 | 增加四列‘行驶证件上传’，‘行驶是否证件上传’，‘车辆保养记录上传’，‘保养记录最近一次上传时间’。车辆记录一旦删除，那么证件信息和车辆保养记录可以一并删除。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 陈爱龙
|  | 1448 | 代维管理 |  |  | 代维油机管理优化 | 增加四列‘油机照片上传’，‘油机照片上传’，‘油机保养记录上传’，‘保养记录最近一次上传时间’。油机记录一旦删除，那么油机照片和保养记录可以一并删除。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 陈爱龙
|  | 1448 | 代维管理 |  |  | 新增代维场地管理模块 | 展示列包含内容：省、市、区、代维组织机构、组织级别、维护专业、代维公司名称，代维组织机构负责人、会议室照片、备品备件仓库照片、应急物资及油机仓库的现场照片、独立办公场所照片、消防照片、办公场所仓库的租赁合同照片上传、所有照片是否全部上传。 查询条件：代维组织机构名称，维护专业，组织级别，代维公司名称，照片是否全部上传（枚举：是、否） 按钮：查询、重置、新增、导入、导出、删除 场地信息导入时：校验代维组织机构，维护专业，组织级别，代维公司，信息是否正确。 模块位置：代维管理>代维标准化管理>场地管理 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-20 | 陈爱龙
|  | 1452 | 运营管理 |  |  | 工单解决情况统计新增统计字段 | 新增字段是工单及时解决率，分子是工单解决期限在当前时间之前得到解决的工单，分母是工单解决期限在当前时间之前的所有工单。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-06 | 张雄辉
|  | 1453 | 运营管理 |  |  | 自定义工单导入校验优化 | 自定义工单导入数据时，自动对数据进行校验，如果数据发生错误，请将所有发生错误的数据提示全部显示出来，并且支持信息导出。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-05-29 | 2019-06-06 | 张雄辉
|  | 1456 | 运营管理 |  |  | 【停发电】运营商交互流程优化 | 1.运营商交互规则增加历史记录，并可以查询和导出 2.增加运营商交互结果表，与工单表关联 3.运营商同意发电环节，共享站多家运营商确认规则： 1）任意一家运营商同意发电，则工单流转到下一步，其他运营商按默认规则处理 2）先确认的运营商不同意发电，则其他运营商进行确认，直至默认规则生效 实现方式参考： 1）派发电单/转发电工单时，先在交互结果表中插入三家运营商的空记录，同时填写无需确认的运营商交互结果 2）定时任务中，判断仅判断交互结果表中未填写交互结果的运营商是否超时 4.运营商确认发电结果环节，运营商确认结果仅作为留痕，无论结果如何，不再回退工单，全部确认完成后工单归档。实现方式参考上一环节。 5.发电工单详情页面，增加两个环节的运营商确认结果显示，需兼容之前的工单。 | 中 | 郭哲 | 测试中 | 2019-05-29 | 2019-06-14 | 代泳 |  |  | 需四川试点
|  | 1458 | 运营管理 |  |  | 运营管理-日常修理--工单查询中包括已删除站址的工单 | 运营管理—》日常修理—》工单查询 ，工单查询中要包括已删除的站址。 具体形式如下红色方框所示，增加过滤条件，“站址已删除”的单选条件，默认为否。 已删除的站址信息在表TW_RES_BASE_STATION_OPLOG 删除站址查找条件为select * from TW_RES_BASE_STATION_OPLOG t where t.op_type=upper('delete') | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-05-31 | 2019-06-05 | 陈爱龙
|  | 1469 | 运营管理 |  |  | 维护成本运维台账手工记账 | 运维台账手工记账模块增加两列内容，‘凭证上传’‘凭证是否上传’，凭证上传用来上传账单的真实性文件，包含签到文件，运营商文件等。 ‘凭证是否上传’用来显示相应的账单数据是否有凭证上传，上传了凭证显示‘是’，没有上传显示‘否’ 新增加的两列与出账无关，用作审计凭证。 导出数据同步修改。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-03 | 2019-06-13 | 陈爱龙
|  |  | 运营管理 |  |  | 在自定义工单综合查询、自定义工单池、自定义待办箱、工单解决情况统计页面增加代维人员组织机构名称作为查询条件。 | 1、自定义工单综合查询、自定义工单池、自定义待办箱 增加查询条件 【工单处理人组织】 点击工【单处理人组织】弹出代维公司组机构列表，选中后（单选）点击【确定】按钮，回显组织名称，以ID作为查询条件进行查询。 2、工单解决情况统计 查询维度中增加 【处理人组织】，并在任务名称后增加查询条件 【工单处理人组织】 查询维度选择【处理人组织】时，查询结果按照处理人组织分组，点击【工单处理人组织】（同自定义工单查询）弹出代维公司组机构列表，选中后（单选）点击确定按钮，回显组织名称，以ID作为查询条件进行查询。 代维公司组织机构列表可参考代维管理—>现场代维人员 数据增加或编辑中组织机构 相关字段及表 TW_ZNDW_TASK_MAIN 智能代维任务公共属性表：存放智能代任务的公共属性数据，该通过id关联TW_ZNDW_task表的id DO_MAN_CODE 工单处理人登录账号 DO_MAN_NAME 工单处理人姓名 TW_ZNDW_USER_INFO 智能代维人员表：存放智能代维人员信息，数据来源：各个组织手动添加或导入 USER_LOGIN_CODE 代维人员登录账号 USER_NAME 代维人员姓名 DW_ORG_CODE 代维人员所属代维或修理组织机构编码 DW_ORG_NAME 代维人员所属代维或修理组织机构名称 TW_ZNDW_COMPANY_V 代维人员所属代维或修理组织机构视图 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019/5/20 | 2019/5/22 | 王蓓轲
|  | 1474 | 运营管理 |  |  | 发电台账中记录显示的站址编码与资源系统编码名称的修改 | 运营管理-运维成本-发电台账 中显示列表中的“站址编码”改为“站址运维ID”,“资源系统编码”改为“站址编码”；导出Excel中同样修改。 | 中 | 刘海滨 | 已上线 | 2019-06-03 | 2019-06-19 | 代泳
|  | 1481 | 运营管理 |  |  | 停发电地图模块优化 | 在地图中增加一个搜索条件。可以根据“所属电力线路名称”和“所属公变名称”进行搜索。确认时只显示相关“所属电力线路名称”和“所属公变名称”的站址信息。 （“所属电力线路名称”和“所属公变名称”是站址管理里已有的属性，根据用户权限直接搜索即可） | 中 | 丁毅 | 已上线 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 徐依友
|  | 1455 | 运营管理 |  |  | 【日常修理】站址改名后，工单无法按站址名称查询 | 现状：定位站址后，用站址当前名称在修理工单表中模糊匹配站址名称，导致站址改名（除删除头尾连续文字之外）后无法匹配 修改：定位站址后，用站址运维ID，关联站址表中运维ID进行查询，不用名称模糊查询，同时可以提高查询效率 | 中 | 郭哲 | 已上线 | 2019-06-06 | 2019-06-20 | 陈爱龙
|  | 1486 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单详情导出功能改善 | 工单明细导出里面的‘状态’一栏中，在导出之后显示为数字，恢复工单状态显示。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-10 | 2019-06-20 | 张雄辉
|  |  | 运营管理 |  |  | 工单解决情况统计和自定义报表智能调度_工单上站情况统计新增查询条件归档时间 | 工单解决情况统计和自定义报表智能调度_工单上站情况统计新增查询条件归档时间 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-12 | 2019-06-20 | 张雄辉
|  | 1491 | 代维管理 |  |  | 问题库问题单退回优化 | 问题库里面的问题单退回之后，问题单状态为‘问题归档’，而不是之前的‘问题退回’ | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-13 | 2019-06-20 | 代泳
|  | 1514 | 代维管理 |  |  | 代维区域标准化需求 | 1.修理台账在备注之后增加两列，‘凭证上传’和‘凭证是否上传’，其中凭证上传一列，是按钮列，支持上传相关附件，只要上传了附件后面的‘凭证是否上传’显示为‘是’，没有上传显示为‘否’。 2.研发代维区域标准化模块。所有的数据暂时只支持手工导入，计分细则，参考代维能力评估模块。导入为区域一级为基本单元,导入的评分细则见附件。 注意：导入的数据要根据评分标准进行校验。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 陈爱龙
|  | 1517 | 运营分析 |  |  | 运营分析-自定义报表 | 智能调度-工单上站情况统计时间范围的统计由工单创建时间改为工单归档时间。 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-20 | 2019-07-04 | 张雄辉
|  | 1523 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单支持字段复选 | 智能代维工单支持字段复选，应用范围是自定义字段 | 中 | 张超 | 已上线 | 2019-06-24 | 2019-07-04 | 张雄辉
|  | 1525 | 运营管理 |  |  | 巡检增加三器内容 | 巡检作业模板增加 三器内容。 | 中 | 王广旭 | 已上线 | 2019-06-26 | 2019-07-04 | 代泳
|  | 1552 | 运营管理 |  |  | 智能代维工单打分配置优化 | 增加工单自动审核配置模块，打开之后，点击‘新增’选择工单模板和打分周期，打分周期为枚举型字段，枚举值为：3天，15天，30天，人工打分。 标注上系统默认为7天。 配置界面的展示条件为省分，工单类型，模板名称，打分周期。 查询条件为：省分，工单类型，模板名称 不支持省分为全国，只能支持配置到省分一级。 每个省分只能看到自己省分的配置信息，总部可以看到全国的。 按钮为： 查询，重置，新增，删除，导出 打分的角色为：组织管理里面，领导类型为省分维护中心 新增和删除按钮做成权限，给省分维护中心的权限组，其他人员只可查看不能新增和删除。 | 中 | 张超 | 研发中 | 2019-07-04 | 2019-07-18 | 代泳
|  |  | 运营管理 |  |  | 自定义工单导入模板里第一条填写有误没有抛出提示 | 自定义工单导入模板里第一条填写有误没有抛出提示 | 中 | 张超 | 研发中 | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 张雄辉
|  |  | 运营管理 |  |  | 优化自定义工单操作记录-工单代领取人 | 操作记录中的待领取人应该选取站址对应区域下的现场维护人员（需要根据工单类型角色配置、工单类型技能配置过滤符合条件的接单人，没有配工单类型角色配置、工单类型技能则这个区域下的现场维护人员都是可接单人） | 中 | 张超 | 研发中 | 2019-07-08 | 2019-07-18 | 张雄辉
|  | 1586 | 运营管理 |  |  | 自定义工单模块优化 | 1.自定义工单导入之后，在发布之前支持二次编辑功能，可以进行工单内容的二次编辑并保存。 2.增加一个按钮‘模板预览’，可以查看模板形成工单样式，和相关字段的展示，类似于工单详情。 3.‘工单待办箱’现在支持五大类工单的工单模式的显示，现在需要在现有基础上研发站址模式。展示字段为:序号、站址名称、站址编码、站址运维id、日常修理工单数、出入站工单数、故障工单数、发电工单数、巡检工单数。 注：工单数支持数据钻取，可以查看具体的工单。 4.工单待办显示优化没有表头。 | 中 | 张超 | 研发中 | 2019-07-12 | 2019-07-18 | 代泳
|  |  | 运营管理 |  |  | 5大工单融合统一入口 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 | 2019-07-19 | 陈爱龙
|  |  | 智能代维 |  |  | 自定义工单产品化 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 | 2019-08-25 | 张雄辉
|  |  | 智能代维 |  |  | 流程引擎部署 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 | 2019-08-20 | 张雄辉
|  |  | 智能代维 |  |  | 流程引擎与自定义工单融合 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 | 2019-08-25 | 张雄辉
|  |  | 智能代维 |  |  | 配合信研院测试、发版规则，以及写操作手册 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 |  | 顾志强、李琳
|  |  | 智能代维 |  |  | 江苏迁移问题持续解决 |  |  | 汤雷 | 研发中 | 2019-07-17 | 2019-07-24 | 张雄辉、汤雷

## 必测清单
需求号(客户) | 模块 | 需求标题 | 内容描述 | 是否通过测试
1190 | 运营管理 | 巡检任务开发“增加协助人”功能 | 巡检任务 巡检任务开发“增加协助人”功能，用户点击 “增加协助人”，系统自动列出该站的全部包站人，由用户选择一个包站人进行提交。 提交后，协助人用自己的账号登陆系统（web和APP），能够处理该巡检任务。
1266 | 代维管理 | 维护成本本月账单预览功能改善 | 维护成本的本月账单预览功能显示的是站址关联单价条款信息，单价条款显示的是站址合同关联关系表记录的单价信息，而出账根据的是站址合同关联关系表里面的单价条款id，去合同单价配置表里面找相应的单价出账，如果这个单价条款在站址合同单价关联之后发生过更改，就会造成本月成本预览和出账的账单不一致问题，现在统一以合同单价配置的单价条款为准，本月成本预览应与出账一致。运营商维护成本和新业务维护成本同时修改，站址合同单价关联表里面的具体单价没有用途之后最好删掉。
1267 | 运营管理 | 智能代维自定义工单池功能优化 | 智能代维自定义工单池新增工单解决期限修改按钮，选择需要修改工单解决期限的工单，点击‘工单解决期限修改’按钮，可以弹出提示框，提示框里面有时间类的内容框，选择工单解决期限，点击确定，新的工单剞劂期限就生成了。注意新的工单解决期限不能早于当前时间，必须在从当前时间往后放3个月内。
1272 | 运营管理 | 代维评价功能优化 | 确认工单完成和未完成，现在是分开的，并且无法直接填写评价内容，用一个按钮代替，为确认工单执行效果。 点击之后显示工单详情，下面跟着需要评价人填写的内容，完成和未完成为下拉框的两个选项，完成就打分保存归档，未完成就保存填写的评价内容，从新退回代维人员。
1273 | 运营管理 | 智能代维工单增加工单编号 | 1.工单名称改为任务名称和查询栏一致，并且往前放，与模板名称的换下位置，四级工单类型改为工单类型，工单id放到备注后面去， 工单号+站址名称+站址编码+任务名称+工单类型+工单状态+工单解决期限+重要程度+工单派发方式+超时预警时限+模板名称+所属省市区+备注+其他项 2.工单编号生成原则： 代维调度工单用大写‘DW’来表示，后面跟地市编码前4位，后面跟年月日，后面跟这个地市今天发布的工单数，比如这个地市今天发布的第一条工单就是‘000001’， 整体效果‘DW-6527-20190409-000001’，相当于一个地市单天最多发布999999条工单， 工单在导入池进行发布进入工单池时，工单得到工单号，达到的效果如图所示（参考修理工单），支持数据钻取（有了数据钻取以前的双击显示详情可以去掉了）。 3数据钻取的详情，如图下所示 保留原有内容的情况下，增加流程图和操作记录。
1276 | 运营管理 | 新业务维护成本新增订单查询模块 | 1.新增订单信息管理sheet页，大的模块改名由原来的‘新业务站址关联成本信息’改为‘新业务维护成本及订单信息查询’ 2.新的订单查询页，可以对订单信息进行查看，包含订单号，合同名称，合同编码，供应商名称，供应商编码（就是平台上面的对方主体编号付账用的），客户名称，客户编号，业务编码，业务编码名称。 合同编号支持数据钻取点击可以直接到达相应的合同界面，显示具体合同。 支持对订单进行相关站址的查看，实现方式选中订单，点击相关站址按钮，弹出框显示符合要求的的站址，并且可以进行批量导出，这里的弹出框不仅要显示站址信息包含站址名称，站址运维id，站址编码，还要显示出订单号，合同编号，合同名称方便省分工作人员关联。 支持查看合同上面的单价条款实现方式同上，注释单价条款不存在可在代维合同管理界面配置。
1278 | 资源管理 | 资源设备webservice同步时增加操作类型字段 | 运维系统通过webservice与资源系统进行相应数据的同步，现发现某些设备同步时没有传递操作类型（insert,update,delete），现需要增加同步时的操作类型。 1， 资源系统传递数据时增加操作类型字段。 2， 运维监控系统接收操作类型字段，并存储。 经核实，以下设备的同步是没有操作类型，请资源系统与运维监控系统的同步接口作相应改造： 开关电源 空调 蓄电池 梯级利用电池 电池合路器 智能通风设备
1282 | 资源管理 | 同步crm起租信息等需求——站址通过ftp-job方式--20190412 | 每个站的每个点位每个运营商是一条记录。如果是微站，则点们编码为空。 ftp文件中的列名如下： 订单号,运营商,铁塔站址名称,站址编码,维护服务等级,0-6点是否上站,是否具备油机发电条件,是否选择发电服务,系统名称,起租时间,截止时间,点位总数,点位编码,覆盖场景
1305 | 代维管理 | 代维物资管理三物资增加操作日志 | 代维物资管理三物资增加操作日志 运维监控系统—》代维管理 –》代维物资管理 下的三个代维物资增加操作日志，三个代维物资具体是“车辆配置管理”，“油机配置管理”，“工具仪表配置管理”，具体如下图： 三个物资增加操作日志表 三个物资分别增加操作日志表，字段包含现有所有字段，增加数据变更时间，变更类型，变更人，变更来源（如已有相应字段，则不用添加）。变更类型字段内空为“增加”、“删除”、“修改”，变更来源分为“单条记录修改”、“批量数据导入”。数据增删改前，先记录到日志表。 增加时，将新增的数据添加到日志表； 删除时，将原数据添加到日志表； 修改时，将修改前数据添加到日志表； 具体功能示意图 油机配置管理下增加功能按钮“操作日志（针对单条数据）”，“操作日志（查询删除数据）”。具体如下图： “操作日志（针对单条数据）”是对查询列表中已查询出来的单条数据，根据数据的唯一标识查询历史变更记录，按时间降序排列，显示所有字段。 “操作日志（查询删除数据）”是对所选区域内，查询变更类型为删除的记录，点击此功能按钮弹出窗口，具体示例如下： 删除操作时间默认为7天;设备唯一id及设备名称为选填，设备唯一id是等值查询，设备名称的模糊匹配。查询范围为所选区域或当前查询权限范围内。查询结果是变更类型为删除的记录。 当选择单条查询结果时，点击“查询删除数据的历史变更”显示此条数据的全生命周期，按时间降序排列，在新窗口显示，显示所有字段。 “设备唯一id”，“设备名称”对不同物资有不同名字，具体如下： 物资名称 设备唯一id 设备名称 车辆配置管理 车辆唯一id 车辆车牌号 油机配置管理 油机编码 油机名称 工具仪表配置管理 工具仪表唯一ID 工具仪表名称
1306 | 运营管理 | 停发电管理 增加维护等级 | 停发电管理界面，维护等级拆分为：电信维护等级，移动维护等级，联通维护等级。支持数据导出。
1312 | 运营管理 | 工单综合查询显示优化 | 工单综合查询页面，列表和导出时，增加“故障标题”字段
1313 | 运营管理 | 出入站-上站提前预约时间配置-生效规则 | 出入站管理-上站提前预约时间配置，省里配置时间规则后，该规则只针对铁塔合作方（目前只有运营商）生效，不对铁塔自有人员（含铁塔代维人员）生效。
1326 | 运营管理 | 日常修理-“项目编码录入 ”位置移动 | 日常修理流程中 维修方案制定环节的 “项目编码” 挪到 验收环节 来。
1328 | 运营管理 | 工单解决情况统计增加指标统计范围 | 1.在工单解决情况统计页面增加一个sheet栏，为五大类工单联合智能代维工单统计报表。 2.查询条件去掉收藏，查询维度，任务名称，工单等级。 3.展示列去掉分组名称，和已完成待确认工单，剩余指标保留。
1347 | 运营管理 | 自定义工单审核增加自动审核功能 | 自定义工单导入增加自定义审核功能，在自定义工单导入页面加‘自动审核配置’按钮，点击可以显示配置内容，页面可以配置需要自动审核的工单模板，通过选择省分和工单模板的关系，配置上某个工单模板在某个省分可以实现自动审核。
1347 | 代维管理 | 智能代维人员技能批量导入 | 1,现场维护人员页面“数据导入”按钮改为“人员基本信息导入”。 2.现场维护人员页面增加‘人员技能认证导入’按钮。导入内容为姓名，代维组织机构名称，登录账号，社会技能认证，认证级别。 注：认证级别为下拉框‘初级’‘中级’‘高级’，导入时要对数据做校验，尤其是社会技能认证，必须是系统中存在的。 单个人员具备多个认证的为多行导入的方式，导入之后数据是增加而不是更新，也就是增量添加。 同一个认证以最新导入的为准，新导入的认证，因为是同一个认证，级别刷新。
1361 | 代维管理 | 智能代维人员角色负责区域配置优化 | 1.人员角色配置改为单个人员只有单个角色，不支持单个人员有多个角色配置。这一点在人员角色配置页面上也要注明。 2.人员负责区域配置优化。支持单条数据内实现同一个地市下，多个区域的配置。注意多个区域用中文逗号隔开。
1362 | 运营管理 | 维护成本-修理台账优化 | 维护成本-修理台账的工单转账单功能，自动记录操作人，在后台显示。
1365 | 运营管理 | 公共账号批量转派 | web端，针运监系统自动派发的待接单状态的工单，实现 仅 公共账号可以按区域转派工单功能，以支持特殊情况（应急事件）时的接单调度。 支持，下拉框选择区县被转派的账号。
1369 | 代维管理 | 1.区域网格化配置增加站址导入和导出功能。 | 1.区域网格化配置增加站址导入和导出功能。
1369 | 代维管理 | 2.代维考核之前的维度是到代维公司一级，同一个区域下一家代维公司，每个月只能考核一次，现在改为同一个区域下同一个维护专业同一个代维公司为考核维度。 | 2.代维考核之前的维度是到代维公司一级，同一个区域下一家代维公司，每个月只能考核一次，现在改为同一个区域下同一个维护专业同一个代维公司为考核维度。
1369 | 代维管理 | 3.代维月区域考核已经使用过的的模板，没有在途的考核任务的模板可以删除。 | 3.代维月区域考核已经使用过的的模板，没有在途的考核任务的模板可以删除。
1369 | 代维管理 | 4，塔类指标罚则5指标（地市）模块数据导入，由原来的支持小数点后面两位，改为小数点后面3位。 情况说明：目前移动考核打分越来越精细化，2018年签署的新的协议中，例如：高铁站指标小于0.003%，移动算考核打分可能涉及到小数点后三位，例如：97.254分.但目前的运维系统录入考核打分只默认小数点后2位（四舍五入），这样会导致运维系统同步到CRM系统的罚金出现偏差。 | 4，塔类指标罚则5指标（地市）模块数据导入，由原来的支持小数点后面两位，改为小数点后面3位。 情况说明：目前移动考核打分越来越精细化，2018年签署的新的协议中，例如：高铁站指标小于0.003%，移动算考核打分可能涉及到小数点后三位，例如：97.254分.但目前的运维系统录入考核打分只默认小数点后2位（四舍五入），这样会导致运维系统同步到CRM系统的罚金出现偏差。
1369 | 代维管理 | 5.代维问题库的问题确认环节，处理人由地市下的区域经理改为组织管理里面区域下的区域经理。 | 5.代维问题库的问题确认环节，处理人由地市下的区域经理改为组织管理里面区域下的区域经理。
1374 | 运营管理 | 维护成本-本月成本预览 | 现在展示列只有金额一栏，优化为不含税，税额，含税总额三列。
1376 | 运营管理 | 【停发电】交互规则配置 | 同一站址（区县），同一运营商，同一确认项目，目前可以配置两条规则，应仅允许配置一条规则
1377 | 运营管理 | 巡检质检结果表和巡检结果反馈 | 1、实现巡检工单质检（即抽检）结果的明细统计表，并支持地市或省公司根据上一级的质检结果，进行是否认可的反馈判断，如果不认可，需要写明具体原因 后提交。 2、建立质检工单反馈结果表，根据省市区域，工单类型（巡检工单，后续加上故障工单），站址，账号等。查询质检工单反馈信息。对于反馈结果进行判断，如果判断需要修改工单是否合格的信息，则支持在原始数据库中修改工单的合格与否数据信息。