## Sheet1
需求单号 |  | #1396 | 操作内容概述 | #1396_新增标杆环境系数配置 |  |  |  | 项目负责人（签字）
|  | #1397 |  | #1397_新增电量计量模块
编号 | 分类 | 工作事项 | 关键步骤及详细说明 | 日期 | 开始时间 | 预计耗时 | 操作人员 | 复核人员 | 前提 | 备注
一、准备阶段
（告知项）必填 | 规则 | ESB接口注册 | 无
（告知项）必填 | 规则 | 网络打通 | 无
（告知项）必填 | 其他 | 验收环境 | 172.17.250.49 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
（告知项）必填 | 其他 | 准生产环境 | 101.227.247.207 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
（告知项）必填 | 其他 | 生产环境 | 180.154.49.94 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
|  |  | 172.29.140.115 |  |  |  | 张雄辉 | 汤雷
|  |  | 172.29.140.123 |  |  |  | 张雄辉 | 汤雷
二、实施阶段
1 | 规则 | 备份 | 通过xshell上传至linux服务器（172.29.140.115和172.29.140.123）上energy用户根目录下。 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| 其他 | 进入energy应用包根目录下 | cd /usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/webapps energy.war | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 全量备份 | cp -r energy.war energy.war.bak20190704 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 连接ftp | 通过ftp上传至linux服务器（172.29.140.115和172.29.140.123）上 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入energy应用包根目录 | cd /usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/webapps energy.war | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 上传压缩包 | 通过ftp分别上传至172.29.140.115和172.29.140.123服务器上 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入命令窗口 | 通过xshell上传至linux服务器（172.29.140.115和172.29.140.123）上energy用户根目录下。 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入压缩包目录 | cd /usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/webapps energy.war | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 解压命令 | unzip energy.war zip | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 替换文件 | 输入解压命令后会提示是否覆盖文件，输入A ，全部覆盖 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入tomcat启动文件夹 | cd/usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/bin | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 启动Tomcat | 运行bin目录下的启动命令脚本 sh startup.sh或者./startup.sh | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
三、后续阶段
| 其他 |  | 如有发现问题按照回退步骤操作 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 登陆堡垒机 | 通过xshell上传至linux服务器（172.29.140.115和172.29.140.123）上energy用户根目录下。 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入应用路径 | cd /usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/webapps energy.war | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 还原备份应用 | 去掉备份包的bak.20190704的后缀 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 解压命令 | unzip energy.war zip | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 替换文件 | 输入解压命令后会提示是否覆盖文件，输入A ，全部覆盖 | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 进入tomcat启动文件夹 | cd/usr/local/ztesoft/apache-tomcat-8.0.33-8083/bin | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
| OS | 启动Tomcat | 运行bin目录下的启动命令脚本 sh startup.sh或者./startup.sh | 2019.7.4 | 20:00 | 5分钟 | 张雄辉 | 汤雷
操作人员确认签字：
复核人员确认签字：