## Sheet1
需求单号 |  | 1448、1514、1523 | 操作内容概述 | 针对代维区域标准化，对代维物资管理模块优化，研发代维场地管理。 代维区域标准化需求 智能代维工单支持字段复选 |  |  |  | 项目负责人（签字）
编号 | 分类 | 工作事项 | 关键步骤及详细说明 | 日期 | 开始时间 | 预计耗时 | 操作人员 | 复核人员 | 前提 | 备注
一、准备阶段
（告知项）必填 | 规则 | ESB接口注册 | 无
（告知项）必填 | 规则 | 网络打通 | 无
（告知项）必填 | 其他 | 验收环境 | 101.227.248.101:8989
（告知项）必填 | 其他 | 准生产环境 | 180.153.49.82:8180
（告知项）必填 | 其他 | 生产环境 | 180.153.49.216:9000 180.153.49.130:9000 221.181.144.90:8989 113.108.164.238:8989 117.158.221.16:8989 119.6.207.199:8989
1
2
3
二、实施阶段
1 | 规则 | 备份 | 通过xshell上传至linux服务器 (广东跳板机：113.108.164.249:10922 河南跳板机： 222.85.25.139:10922 四川跳板机：118.122.127.45:10922 江苏跳板机 ：58.213.164.28:2022 集团跳板机 ：180.153.49.215:60722）上 | 2019年7月04号 | 20:00 | 5分钟 | 顾志强 | 陈群群
2 | 其他 | 进入war包根目录下 | 集团的war包在机器：172.17.251.97，目录为：/opt/itower/iTower2.war.zip； 广东、河南的war包在跳板机上的目录为： /opt/itower/iTower2.war.zip； 四川的war包在跳板机上的目录为：/home/ttomc/itower/iTower2.war.zip； 集团接口升级目录为：/opt/itower/jboss/server/all8080/deploy（集团内网ip+端口:172.29.129.185:8080）； | 2019年7月04号 | 20:00 | 5分钟 | 顾志强 | 陈群群
三、后续阶段
1 | 其他 | 升级完成后验证 | 180.153.49.216:9000 180.153.49.130:9000 221.181.144.90:8989 113.108.164.238:8989 117.158.221.16:8989 119.6.207.199:8989 | 2019年7月04号 | 20:30 | 30分钟 | 顾志强 | 陈群群
操作人员确认签字：
复核人员确认签字：